## Slide 1: Définition et cadrage du projet

## Slide 2: Première étape: définir l'envergure du projet
La définition du contenu du projet :
  consiste à créer un plan de projet.
Etablir le résultat final ou la mission du projet :
  un produit ou un service pour le client
Déterminer le plus clairement possible les livrables destinés à l'utilisateur final adaptant les activités à réaliser en fonction des attentes.
Etape souvent négligée par les gestionnaires de projet des grandes sociétés bien gérées.
  description du contenu : fondamentale et essentielle.

## Slide 3: Première étape: définir l'envergure du projet
Echec d’un projet : résulte principalement d'une mission ou d'un contenu mal défini.
  Démontré par la recherche noir sur blanc
Etude de la firme Smith and Tucker sur un projet d'une usine de raffinerie de pétrole
  la description plutôt pauvre du contenu des principales parties du projet a eu des conséquences très négatives sur les coûts et l'ordonnancement.

## Slide 4: Première étape: définir l'envergure du projet
Etude plus vaste de Gobeli et Larson menée auprès de plus de 1400 gestionnaires de projet étasuniens et canadiens :
  près de 50 % des problèmes de planification proviennent d'une mauvaise description du contenu et du but.
  corrélation étroite-entre le succès d'un projet et la clarté de la description du contenu :
    Soutenue par cette étude ainsi que d'autres
  Le document relatif au contenu se concentre sur les objectifs pendant toute la durée du projet, pour le client et les participants au projet.

## Slide 5: Première étape: définir l'envergure du projet
L'élaboration du contenu devrait incomber à la fois au gestionnaire de projet et au client.
Gestionnaire s'assure qu'il existe une entente avec le client quant aux objectifs, aux produits à livrer à chaque étape, aux exigences techniques, etc.
  Les spécifications, par exemple, pourraient constituer un livrable à la première étape du projet
  La deuxième étape pourrait porter sur trois prototypes à livrer
  La troisième, sur la quantité de produits à commercialiser
  et la quatrième, sur la promotion en marketing et la formation du personnel.

## Slide 6: Première étape: définir l'envergure du projet
La description du contenu du projet est un document qui sera publié et utilisé :
  par le propriétaire
  et les participants au projet
    dans le but de planifier et d'évaluer les chances de succès du projet.
Le contenu décrit ce que vous comptez livrer au client lorsque le projet sera terminé et il définit des livrables précis, tangibles et mesurables.

## Slide 7: Première étape: définir l'envergure du projet
Le contenu du projet sert de lien entre tous les éléments d'un plan de projet.
La liste de vérification suivante permet de s'assurer de l'exhaustivité du contenu:

## Slide 8: Première étape: définir l'envergure du projet
Les objectifs du projet :
première étape dans la description du contenu du projet :
  établir les objectifs en fonction des besoins du client.
  Par exemple, après avoir effectué ne vaste étude de marché, une société d'informatique décide de développer un logiciel de traduction de l'anglais vers le russe. Le coût de ce projet devrait s'établir à 1,5 million de dollars.
  Un second exemple consisterait à concevoir et à produire, en 13 mois, un système de traitement thermique des déchets dangereux, entièrement portable, dont le coût n'excéderait pas 13 millions de dollars. deux projets
Les objectifs des répondent aux questions quoi, quand et combien.

## Slide 9: Première étape: définir l'envergure du projet
Les livrables :
L'étape suivante consiste à décrire les principaux livrables,
  soit les résultats prévus au cours de la durée du projet.
Exemple :
  La liste des spécifications au début de l'étape de conception constituerait un livrable
  Le codage d'un logiciel et la rédaction d'un manuel technique pourraient constituer un produit à livrer à la deuxième étape.
  La troisième étape consisterait à tester les prototypes.
    Le livrable de cette dernière pourrait être le plan de test ainsi que les résultats.
  La dernière étape porterait sur les essais finaux et l'approbation du logiciel.
    Le livrable pourrait alors être le formulaire d'approbation dûment complété et signé par le client.

## Slide 10: Première étape: définir l'envergure du projet
Les jalons :
Un jalon : un moment important et précis d'un projet.
Rôle des jalons :
  servent à mieux diviser les principales parties d'un travail.
  fournissent la première estimation grossière en termes de :
    temps,
    de coûts
    et de ressources.
Calendrier des jalons :
  est établi à partir des livrables qui tiennent lieu de base pour déterminer les parties importantes du travail à effectuer et leur date de fin
  par exemple, un jalon pourrait être fixé au 1er juillet de la même année pour la fin des essais.
Les jalons constituent des points de contrôle naturels et importants.
Les participants au projet devraient tous être en mesure de les reconnaître facilement.

## Slide 11: Première étape: définir l'envergure du projet
Les exigences techniques :
Tout produit ou service comporte des exigences techniques qui garantissent une performance conforme aux exigences du client.
Exemple :
  La capacité d'un ordinateur personnel à fonctionner à l'aide d'un courant alternatif de 120 volts ou d'un courant continu de 240 volts sans adaptateur ni sélecteur de tension constitue.
  Les systèmes d'urgence 9-1-1 qui reconnaissent le numéro de téléphone de l'appelant et l'emplacement de l'appel constituent un autre exemple bien connu.
  Dans les projets de technologie de l'information, la vitesse et la capacité des systèmes de base de données ainsi que leur compatibilité avec les autres systèmes de l'entreprise constituent également de bons exemples

## Slide 12: Première étape: définir l'envergure du projet
Les limites et les exclusions
Les limites du contenu doivent être clairement établies
Objectif :
  éviter de décevoir les attentes et d'écarter tout gaspillage de ressources et de temps attribuable à une mauvaise analyse du problème.
Quelques exemples de limites:
  dans le cadre d'un projet de construction d'un barrage en région éloignée, le transport aérien local vers les camps de base sera imparti; la maintenance et les réparations du système ne seront pas assurées au-delà d'un mois suivant l'inspection finale; et le client assumera les coûts de toute formation donnée au-delà de la période prévue au contrat.
Les exclusions permettent de déterminer davantage les limites du projet
  elles précisent tout ce qui n'est pas inclus.
Quelques exemples d'exclusions:
  les données seront recueillies par le client et non par l'entrepreneur; une maison sera construite, mais l'aménagement paysager et les dispositifs de sécurité ne seront pas inclus dans le prix; un logiciel sera installé, mais la formation des utilisateurs ne sera pas comprise.

## Slide 13: Première étape: définir l'envergure du projet
La révision du contenu en compagnie du client interne ou externe,
correspond à la dernière étape de la liste de vérification
du contenu du projet.
Il s'agit essentiellement de s'assurer que les attentes seront
comprises et acceptées.
  Le client obtiendra-t-il ce qu'il souhaite en matière de livrables?
  La description du projet reflète-t-elle fidèlement les principales réalisations, les budgets, les échéances et les exigences de performance du livrable principal?
  Les limites et les exclusions sont-elles bien comprises?
Il est primordial que la communication soit claire dans tous les cas afin d'éviter toute réclamation ou tout malentendu.

## Slide 14: Première étape: définir l'envergure du projet
En résumé
  Etablir et d'entretenir des rapports étroits avec le client
    Pour que la description du projet réponde à toutes ses exigences.
  Clarté du contenu
    permettra de cerner assurément toute modification susceptible de survenir.
  Description précise du contenu
    constitue le principal préalable à la mise sur pied de toute structure de découpage du projet.
  Description du contenu Complète et succincte
    servira à l'élaboration d'un plan administratif et logistique à partir duquel il sera possible de créer un plan opérationnel.
  Dans le cas de projets de moindre envergure, la description ne devrait pas excéder deux pages

## Slide 15: Première étape: définir l'envergure du projet
liste de vérification présentée :
  est d'ordre général.
Listes et modèles propres pour différentes industries et entreprises
  pour répondre à leurs besoins et à leurs propres projets.
Enoncé du contenu  en réalité le cahier des charges :
  Pour nombreuses entreprises de sous-traitance
Expression mandat du projet
  privilégié par d'autres organisations
  qui se prête à plusieurs sens dans le domaine de la gestion de projet
  Pourrait s'agir, par exemple, d'une version étendue de l'énoncé du contenu décrit précédemment comportant :
    les limites quant aux risques et aux dépenses,
    les besoins du client
    et la composition d'une équipe.

## Slide 16: Première étape: définir l'envergure du projet
Il pourrait aussi s'agir d'une variante de l'emploi premier du terme «charte» :
  Document autorisant le gestionnaire à mettre en oeuvre et à diriger le projet.
  Emanant de la haute direction et autorisant le gestionnaire de projet à affecter les ressources nécessaires aux activités du projet.

## Slide 17: Première étape: définir l'envergure du projet
Surcharge de contenu
  Dont souffre plusieurs projets
  car souvent les exigences, les spécifications et les priorités changent au fil du temps.
Surcharge du contenu :
  peut être évitée quand l'énoncé de contenu est rédigé avec clarté.
Cahier des charges trop lourd :
  est une invitation à surcharger le contenu,
  peut avoir un effet positif ou négatif sur le projet.
  # surcharge du contenu est synonyme :
    de coûts plus élevés
    et de retards.

## Slide 18: Première étape: définir l'envergure du projet
Nombreux Exemples
  projet du métro de Laval,
  la réfection de l'usine Gaspésia
  le Transrapid de Shanghaï, en Chine, etc.
Projets de développement de logiciels
  surcharge du contenu  des produits sophistiqués dont les nouvelles fonctions diminuent la convivialité.

## Slide 19: Deuxième étape: Etablir les priorités du projet
Qualité et Succès d'un projet :
  dépendent :
    de la capacité à répondre aux attentes du client et de la haute direction
    voire de les dépasser en ce qui concerne les coûts (budget), le temps (ordonnancement) et la performance (contenu)
Rapports mutuels entre ces critères varient.
  Il s'avère parfois nécessaire de proposer des compromis quant à la performance et au contenu du projet pour le terminer plus rapidement ou pour en diminuer les coûts.
  Plus la durée du projet se prolonge, plus ses coûts sont élevés.

## Slide 20: Deuxième étape: Etablir les priorités du projet
Rapports mutuels entre ces critères varient.
  La corrélation entre les coûts et l'ordonnancement ne s'avère pas toujours positive :
    La main-d'oeuvre ou l'équipement bon marché (Ressources)
     certaines réductions de coûts.
    Ressources moins efficace  d'augmenter la durée du projet.
  Gestionnaires de projet souvent obligés d'accélérer ou de « précipiter» certaines activités clés.
     font appel à un plus grand nombre de ressources, d'où une augmentation du coût initial du projet.

## Slide 21: Deuxième étape: Etablir les priorités du projet

## Slide 22: Deuxième étape: Etablir les priorités du projet
Gestionnaire de projet devant faire des compromis en matière
  de temps,
  De coûts
  et de performance.
 Gestionnaire de projet devant déterminer et comprendre la nature des priorités du projet.
 Discussion franche et honnête avec le client et la haute direction
  permet d'établir l'importance relative de chaque critère.
Une matrice des priorités du projet permettra de déterminer :
  les critères soumis à des contraintes
  et ceux qui pourront être optimisés ou acceptés.

## Slide 23: Deuxième étape: Etablir les priorités du projet
Les contraintes
  Les paramètres initiaux devraient être fixes.
  Le projet doit être terminé à la date prévue,
  être conforme à ses spécifications et à son contenu
  ou encore respecter le budget.
Les améliorations
  Considérant le contenu du projet, quel critère peut être optimisé?
  En matière de temps et de coûts :
    écourter la durée du projet
    ou de réduire les dépenses.
  En ce qui concerne l'amélioration de la performance,
    ajouter de la valeur au projet.
L'acceptation
  Dans quelle situation pourrait-on accepter un critère qui ne répond pas au contenu de départ?
  Lorsqu'un compromis s'impose, est-il concevable de prolonger la durée du projet, d'en réduire le contenu et la performance?
  Est-il envisageable de dépasser le budget?

## Slide 24: Deuxième étape: Etablir les priorités du projet
Matrice des priorités destinée au développement d'un nouveau modem câble.
  Temps consacré à la mise en marché a un impact important sur le plan des ventes  le gestionnaire de projet doit profiter de chaque possibilité pour réduire la durée du projet.
   un dépassement du budget serait acceptable bien qu'il soit non souhaité.
  # aucun compromis quant aux spécifications initiales en ce qui a trait à la performance du modem et aux normes de fiabilité.

## Slide 25: Deuxième étape: Etablir les priorités du projet

## Slide 26: Deuxième étape: Etablir les priorités du projet
Priorités varient selon les projets.
Pour de nombreux projets informatiques
  moment opportun pour commercialiser un produit est critique.
  Des entreprises telles que Microsoft peuvent reporter leurs spécifications initiales de contenu dans des versions ultérieures afin d'être les premières à commercialiser leur produit.
# Evénements spéciaux (conférences, défilés et tournois), le temps constitue une contrainte dès qu'une date a été annoncée publiquement.

## Slide 27: Deuxième étape: Etablir les priorités du projet
Autre situation :
  Gestionnaire de projet devant faire des compromis sur le contenu du projet afin de respecter l'échéancier prévu.
critères soumis sans cesse à des contraintes
 gestionnaire de projet efficace
  Devant trouver une façon d'optimiser chacun d'eux.
Situation très rare :
  tout se passe bien et aucun problème grave ou aucune limite importante,
  le gestionnaire doit être en mesure de défendre son point de vue.

## Slide 28: Deuxième étape: Etablir les priorités du projet
Gestionnaire de projet souvent appelé à faire des choix difficiles :
  permettant d’avantager un critère au détriment des deux autres.
  But de cet exercice consiste :
    à déterminer et à accepter les priorités et les contraintes du projet afin de prendre les bonnes décisions lorsque la pression augmente.
Tendance très marquée à n'utiliser que deux critères sur trois :
  nuit aux prises de décision au moment d'établir les priorités.
Les entreprises qui appliquent les trois critères réussissent beaucoup mieux à obtenir l'unanimité d'un groupe et à prendre des décisions.

## Slide 29: Deuxième étape: Etablir les priorités du projet
Des limites s’imposent :
  aux contraintes, à l'optimisation ou l'approbation d'un critère.
Un projet retardé d'au plus un mois par rapport au calendrier initial serait acceptable
Tout comme un dépassement de budget maximal de 20000 $.
Terminer un projet un mois plus tôt serait souhaitable, en veillant bien sûr à ce que les coûts soient scrupuleusement respectés.
Création de matrice par des priorités

## Slide 30: Deuxième étape: Etablir les priorités du projet
En résumé :
Etablissement d'une matrice des priorités pour un projet :
  s'avère très utile aux prises de décision.
Outil :
  Pouvant servir de vecteur de communication,
  Permettant d'établir clairement les priorités en compagnie des clients et de la haute direction,
  Permettant d’éviter toute forme de malentendu.

## Slide 31: Deuxième étape: Etablir les priorités du projet
Renseignements concernant les priorités :
  Necessaire au processus de planification :
     Calendrier, attribution du budget sujet à des modifications permanentes
Matrice de priorité :
  s'avère très utile pour résoudre des problèmes survenant à mis chemin
# Mise en garde s’impose :
   priorités peuvent changer en cours de route
    Client peut mettre fin au projet un mois plutôt que prévu (soudainement)
    Haute direction pouvant donner de nouvelles directives dans le but de réduire les coûts
     Vigilance du gestionnaire de projet pour prévoir et confirmer les changements et s’y ajuster

## Slide 32: Exemple de définition de projets

## Slide 33: Exemple de définition de projets

## Slide 34: Troisième étape: Structures de découpage du projet
La gestion de projet repose sur une modélisation de la réalité
  permettant d’appréhender l’objet complexe et impalpable que représente le projet.
Une modélisation réaliste :
  permet de détecter d’où proviennent les problèmes
 mettre en place les plans d’actions adaptés pour les corriger.
Elle permet également de connaître le degré d’avancement du projet et surtout de faire des prévisions.
La structure du projet est le support de cette modélisation

## Slide 35: Troisième étape: Structures de découpage du projet
Différentes structures sont à créer pour accueillir les éléments de coûts et de délais.
La structure clé à partir de laquelle il est possible de gérer ces éléments est le WBS (Work Breakdown Structure)
Arborescence permettant :
  de décomposer le projet en éléments simples
  d’identifier l’ensemble des travaux à effectuer pour réaliser le projet.
Un WBS incomplet induit :
  des risques délais, résultant d’une non-planification des tâches à réaliser, et des coûts, résultant d’une sous-estimation du budget,
 nécessité de réaliser une analyse précise et rigoureuse pour l’élaborer.

## Slide 36: Troisième étape: Structures de découpage du projet

## Slide 37: Troisième étape: Structures de découpage du projet

## Slide 38: Troisième étape: Structures de découpage du projet - PBS
«Product Breakdown Structure »
Nomenclature des objets du projet
Décomposition de l’objet du projet en sous-ensembles et en composants
Définition des compétences nécessaires à la mise en place du projet

## Slide 39: Troisième étape: Structures de découpage du projet - PBS

## Slide 40: Troisième étape: Structures de découpage du projet - PBS
Les sept recommandation pour l’élaboration d’un PBS :
  Construire le PBS à partir du cahier de charge fonctionnel
  Prendre en compte les produits physiques mais aussi les services
  Prendre en compte tout le cycle de vie du produit
  Décomposer le produit dabord selon une logique fonctionnel puis physique
  Justifier la solution par rapport au cahier de charge fonctionnel
  Arrêter la décomposition quand on obtient une entité homogène en terme de technique et de responsabilité
  Créer un lien entre le WBS et la nomenclature de production.

## Slide 41: Troisième étape: Structures de découpage du projet – Exemple PBS
Appartement
Salon / Cuisine
Chambre
Salle de bain
Espace lavabo
Baignoire
Meuble sous lavabo
Vasque
Cuisine
Salon
Espace chaud
Espace eau
Cloisons
Miroir + spots
Robinetterie

## Slide 42: Troisième étape: Structures de découpage du projet –WBS
WBS ou OT (Organigramme des Taches) est un outil de gestion de projet qui utilise des diagrammes et des arborescences structurés pour designer graphiquement un projet.
La WBS a été initialement développé par U.S.A (l'établissement de la défense).
WBS Work Breakdown Structure du PMI
Le WBS Work Breakdown Structure défini et supporté par le PMI Project Management Institute est une méthode de découpage hiérarchique arborescente du projet en composants élémentaires.

## Slide 43: Troisième étape: Structures de découpage du projet – WBS
Dès que le projet devient complexe, (problème technique à résoudre, multiplicité des responsabilités,...)
   Nécessité d'utiliser une méthode pour définir le contenu du projet et les limites de prestation, de façon à mettre en évidence les relations existant entre ses différents éléments et à s'assurer de ne rien oublier.
L'Organigramme des Tâches (OT) ou Work Breakdown Structure (WBS) est une méthode de décomposition structurée du projet en éléments
un arbre représentant la liste structurée de tous les travaux du projet. Les travaux sont à ce stade uniquement identifiés.

## Slide 44: Troisième étape: Structures de découpage du projet – Exemple de formalisme WBS

## Slide 45: Troisième étape: Structures de découpage du projet – Critères WBS
Le degré optimal de décomposition est atteint lorsque les trois critères clés sont remplis :
  La possibilité de maîtriser la durée d'une activité .
  La connaissance des ressources requises .
  La possibilité de connaître le coût de l'activité .
La structure WBS doit être complète :
  car elle conditionne l'élaboration du graphe PERT (1) et donc du budget.
  doit être non ambiguë dans la définition des activités
  doit définir des activités dont le résultat est mesurable
  ces activités feront l'objet d'affectation de ressources.

## Slide 46: Troisième étape: Structures de découpage du projet – Objectifs du WBS
Le WBS comme un outil de délégation a pour but
aider à organiser le projet.
établir la planification de référence et le budget prévisionnel.
Il permet de déléguer et de contractualiser la mission confiée à chaque acteur et de la valider avec sa hiérarchie.
identifier tous les éléments de travail faisant partie du projet

## Slide 47: Troisième étape: Structures de découpage du projet – Exemple de formalisme WBS

## Slide 48: Troisième étape: Structures de découpage du projet – Logique de décomposition du WBS

## Slide 49: Troisième étape: Structures de découpage du projet – Recommandations d’élaboration du WBS

## Slide 50: Troisième étape: Structures de découpage du projet – Exemple WBS
Appartement
Préparation
Gros oeuvre
Finitions
Vider l’appartement
Mise à jour structure
Démontage
Emballage
Dépose sanitaires
Décoller papier peint
Déménagement
Déblaiement
Plans
Choix et commandes
Tracés
Maçonnerie
Plomberie

## Slide 51: Troisième étape: Structures de découpage du projet – RBS
Définition :
la structure de répartition des ressources (RBS) est Une représentation hiérarchique de l'organisation du projet, souvent ventilées par domaine fonctionnel, chef de file manager de l'équipe et ainsi de suite.
Les codes utilisés du RBS:
des codes hiérarchiques personnalisés peuvent être utilisés pour définir la RBS plus en détail.

## Slide 52: Troisième étape: Structures de découpage du projet – RBS
Le personnel est généralement défini à partir d'un point de vue fonctionnel:
  "qui" fait le travail est identifié en fonction de son rôle dans le projet, plutôt que de leur département ou son rôle dans les sociétés mères.
Les ressources sur lesquelles les fonds du projet seront dépensés, y compris les outils, machines, matériaux, équipements et redevances et les licences.
Le RBS permet d’évaluer la quantification des ressources nécessaires au projet, dont la charge est issue des estimations du temps à passer par tâche et par profil.

## Slide 53: Troisième étape: Structures de découpage du projet – RBS
Décomposition du projet en ressources
Regroupement des ressources par nature ou en équipes
Mise en place des calendriers de travail
Vérification de la disponibilité en termes de compétences
Affectation des responsabilités hiérarchiques

## Slide 54: Troisième étape: Structures de découpage du projet – RBS
Appartement
Architecte d’intérieur
Société de déménagement
Plombier
Société
Revêtements
Tapissier
Peintre
Déménageurs
Emballeurs
Carreleur
Matériel

## Slide 55: Troisième étape: Structures de découpage du projet – PBS/WBS
Qui fait quoi ?
Définition des responsabilités en termes de livrables
Vérification de la présence de l’ensemble des compétences pour l’exécution correcte du projet.

## Slide 56: Troisième étape: Structures de découpage du projet – Matrice PBS/RBS
 | Salle de bain | Cuisine | Chambre
Plombier | X | X | 
Carreleur | X | X | 
Électricien |  | X | X
Peintre | X |  | X

## Slide 57: Troisième étape: Structures de découpage du projet – WBS/PBS
Quand produit-on les différents éléments ?
Mise en place du calendrier des livrables
Vérification des phases
Vérification de l’enchaînement des livrables

## Slide 58: Troisième étape: Structures de découpage du projet –WBS/PBS
 | Salle de bain | Cuisine / salon | Chambre
Plan | X | X | X
Choix et commande | X | X | X
Plomberie | X | X | 
Pose papiers peints |  | X | X

## Slide 59: Troisième étape: Structures de découpage du projet – WBS / RBS
Calendrier des ressources
Mise en place du plan de trésorerie prévisionnel
Plan projet initial

## Slide 60: Troisième étape: Structures de découpage du projet – WBS / RBS
 | Pose sanitaires | Finition chambre | Finition cuisine / salon | Pose électroménager cuisine
Peintre |  | X | X | 
Carreleur |  |  | X | 
Plombier | X |  |  | X
Électricien |  |  | X | X